## Ejemplo PLan Calidad
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Soluciones digitales | Service soap contryInfo y SoapDemo | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se desea poder odtener informacion mediantes estos servicios soap para trabajar con los datos de paises y usuarios en la aplicación que se esta contruyendo con los requerimientos necesarios | El alcance de las pruebas de los servicios soap sera garantizar el funcionamiento del proceso de cosultar codigo ISO por nombre, cosultar codigo de moneda por codigo ISO y buscar persona por ID . Este alcance incluye las pruebas de diferentes ecenarios y componentes involucreados el los procesos de consulta en los servicios soap con la herrramienta SoapIU | Las pruebas de seguridad no se tendran presente, Aunque el servicio SOAP pueda requerir autenticación y autorización, es posible que se necesiten pruebas adicionales de seguridad que estén fuera del alcance de un plan de pruebas básico, como pruebas de vulnerabilidades, pruebas de penetración y análisis de código | Se probara los servicios soap obtenidos de la pagina http://webservices.oorsprong.org/websamples.countryinfo/CountryInfoService.wso?wsdl y https://www.crcind.com/csp/samples/SOAP.Demo.CLS?WSDL en donde se pondran a pruebas de diferentes maneras posibles en donde se listara y se haran busquedas por identificadores de personas | Definir los requisitos: Lo primero que debemos hacer es definir los requisitos del servicio SOAP. Crear casos de prueba: Una vez que se han definido los requisitos, podemos crear casos de prueba. Los casos de prueba deben cubrir todas las funcionalidades definidas en los requisitos Diseñar los datos de prueba: Para probar el servicio SOAP Ejecutar pruebas: Una vez que se hayan creado los casos de prueba y los datos de prueba, podemos ejecutar las pruebas en el servicio SOAP Documentar los resultados: Después de ejecutar las pruebas, es importante documentar los resultados Informar y rastrear problemas: Finalmente, debemos informar y rastrear cualquier problema encontrado durante las pruebas | 1. Data:Productos configurados con las condiciones necesarias en ambientes de QA para la generación de pedidos 2. Permisos/Usuarios: Usuarios Usuarios Puntos Colombia - Usuario con suficientes Puntos - Usuario registrado sin Puntos - Usuario con puntos insuficientes Usuario Picking 3. Ambientes: QA: APPS Web y Movil. | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento | 1. Se parte del supuesto que la funcionalidad de puntos colombia se encuentra estable. 2. La configuración del ambiente de pruebas es similiar a la producción.
Soluciones digitales | Redención Puntos Colombia | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se comprende dentro del alcance realizar Pruebas funcionales para la nueva Experiencia textil en los canales: Se pretende conocer el funcionamientos de los puntos colombia en canales de compra diferentes a la organzación y saber tal y tal cosa... Se dividirá en 3 releases, los cuales tendrán diferente alcance. Release 1: Consulta de puntos Release 2: Redención de solo puntos No alimentos Release 3: Mejoras al mínimo producto viable | Hace parte del alcance: Verificar que se pueda utilizar los Puntos Colombia como medio de pago en las transacciones realizadas por los canales: éxito.com, carulla.com, éxito atendido, app éxito, app Carulla Verificar la redención de Puntos Colombia para productos No alimentos y Alimentos Consulta de Puntos Colombia en el Módulo de Mi cuenta. | No hace parte del Alcance: No es objeto de prueba la verificación funcional de puntos colombia | Se probará la consulta de Puntos Colombia en el módulo de Mi Cuenta ingresando con diferentes usuarios Se realizarán compras de pedidos con productos que aplique pago con Puntos Colombia en las diferentes canales comerciales Se realizará la verificación de los mensajes informativos y de restricción Se gestionan los pedidos para posteriormente ser facturados y generar el despacho. Una vez facturados algunos pedidos se realizará el proceso de Devolución o nota crédito. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas del tal de noviembre al tal de noviembre. | 1. Data:Productos configurados con las condiciones necesarias en ambientes de QA para la generación de pedidos 2. Permisos/Usuarios: Usuarios Usuarios Puntos Colombia - Usuario con suficientes Puntos - Usuario registrado sin Puntos - Usuario con puntos insuficientes Usuario Picking 3. Ambientes: QA: APPS Web y Movil. | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento | 1. Se parte del supuesto que la funcionalidad de puntos colombia se encuentra estable. 2. La configuración del ambiente de pruebas es similiar a la producción.

## Ejemplo Matriz de Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Inestabilidad Ambiente de Pruebas | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Monitoreo constante del ambiente | Luis Perez/Grupo Éxito | Durante el Sprint | Abierto
2 | Al presionar la tecla enter la aplicación se cierra Bug # 2505 | Producto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Asumir | Error de Usabilidad que no tiene afectación alta de cara al usuario. | Jose Homez/Grupo Éxito | 2012-10-20 | Abierto

## Q-Gates
Q-Gates
Casos diseñados vs casos ejecutados | Casos de prueba diseñados | Casos de prueba ejecutados | Resultado
| 100 | 95 | 95%
Casos diseñados vs casos fallidos | Casos de prueba diseñados | Casos de prueba fallidos | Resultado
| 100 | 30 | 30%
Errores Funcionales sin resolver | Errores Funcionales sin resolver |  | Resultado
| 20 |  | 20
Errores No Funcionales de Severidad Crítica/ alta sin resolver | Errores No Funcionales de severidad crítica | Errores No Funcionales de severidad Alta | Resultado
| 1 | 0 | 1
Bugs abiertos | Número total de bugs | Número de bugs sin resolver | Resultado
| 50 | 30 | 60%
Historias Técnicas | Existe un análisis de las historias técnicas |  | Resultado
| SI |  | SI
Observaciones
Note on E6: ====== ID#AAAAVl4DH5Q Usuario de Windows (2022-02-17 13:20:11) Usuario de Windows:

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado